Приложение к постановлению

главы администрации сельского поселения Меселинский сельсовет

от 25 мая 2015 г. № 20

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА  НА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕСЕЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

| № п/п | Наименование услуги предоставляемой администрацией сельского поселения Меселинский сельсовет | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации сельского поселения Меселинский сельсовет | II этап Размещение на официальном сайте администрации сельского поселения Меселинский сельсовет форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | Предоставление земельного участка находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Меселинский сельсовет или государственная собственность на который не разграничена, в сельском поселении, в аренду или собственность для целей строительства | Администрация сельского поселения Меселинский сельсовет КУС (по согласованию) | До 01.09.2015 г. | До 01.12.2015 г. | До 01.02.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 2 | Предоставления муниципальной услуги "Осуществление муниципального земельного контроля» | Администрация сельского поселения Меселинский сельсовет | До 01.09.2015 г. | До 01.12.2015 г. | До 01.02.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 3 | Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Меселинский сельсовет | Администрация сельского поселения Меселинский сельсовет | До 01.09.2015 г. | До 01.12.2015 г. | До 01.02.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 4 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации сельского поселения Меселинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | Администрация сельского поселения Меселинский сельсовет | До 01.09.2015 г. | До 01.12.2015 г. | До 01.02.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 5 | Предоставление архивных справок, архивных копий и архивных выписок из документов | Администрация сельского поселения Меселинский сельсовет | До 01.09.2015 г. | До 01.12.2015 г. | До 01.02.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 6 | Предоставление информации о местах выдачи копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Администрация сельского поселения Меселинский сельсовет | До 01.09.2015 г. | До 01.12.2015 г. | До 01.02.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 7 | Присвоение адреса объекту недвижимости администрацией сельского поселения Меселинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан» | Администрация сельского поселения Меселинский сельсовет | До 01.09.2015 г. | До 01.12.2015 г. | До 01.02.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |